Приложение 1

к приказу МБОУ Муравлевской СОШ от 16 марта 2023г № 18

**План-график (дорожная карта) по введению обновлённого федерального государственного образовательного стандарта**

 **среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Показатели для контроля (результативность) |
|  | **1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО** |
| 1 | Самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновлённого ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ).  | март 2023 | Директор школы | Проведена самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновленного ФГОС СОО, сводные данные обработаны  |
| 2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | март 2023 | Директор школы | Определены дефициты при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО, сведения доведены до МОУО |
| 3 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной организации | март 2023 | Директор школы | Определен состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО, приказ директора |
| 4 | Разработка и утверждение Плана - графика введения, обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной организации | март 2023 | Педагог-организатор | Приказ директора об утверждении плана- графика («дорожной карты») |
| 5 | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по введению ФГОС СОО | март 2023 | Директор школы | Определен школьный координатор |
| 6 | Разработка плана-графика повышения квалификациипедагогических работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО  | март 2023 | Педагог-организатор | Разработан и утвержден школьный план- график |
| 7 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО внесение необходимых измененийРазработка локальных актов ОО по введению ФГОС СОО (ООП, положение о ВСОКО,рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочныесредства и т.д.) | март – август 2023 | Педагог-организатор, рабочая группа | Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации  |
| 8 | Проведение педагогических советов по вопросамвведения ФГОС СОО  | март – май 2023 | Директор школы | Проведено не мене 2-х педагогических советов, протоколы размещены на сайте |
| 9 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательнойпрограммысреднего общего образования, соответствующей требованиям обновлённого ФГОС СОО | август 2023года | Директор школы | Синхронизированы процессы введения обновленных обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
|  | **II. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования** |
| 1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | март – август 2023 | Директор школы | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО.  |
| 2 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | март – август 2023 | Педагог-организатор | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО.  |
|  | III. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО |
| 1 | Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях (заседания РУМО, конференции, методические вебинары, семинары и др.) | март – май 2023 | Директор школы | Руководящие кадры и педагогические работники ОО приняли участие вфедеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 2 | Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО | май – август, 2023 | Директор школы, рабочая группа | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО |
| 3 | Формирование методического кейса информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО (на основе ресурсов edsoo.ru, сайта ОИРО) | апрель 2023 | Педагог-организатор | Методический кейс информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО сформирован, педагогам обеспечен доступ к информации |
| 4 | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | апрель - май 2023 года | Педагог-организатор | Спланированы ипроведены заседанияшкольныхметодических объединений, материалы заседаний размещены на сайте |
| 5 | Организация работы по сбору сведений об образовательных запросах обучающихся для определения профилей учебных планов обучающихся 10-х классов | март – май 2023 | Директор школы | Собраны и обработаны сведения об образовательных запросах обучающихся; определены профили учебных планов |
| 6 | Организация работы по формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений | март – май 2023 | Педагог-организатор | Определены учебные курсы, элективные/ факультативные курсы части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений |
| 7 | Определение учебных курсов внеурочной деятельности | март – май 2023 | Педагог-организатор | Сделан выбор/ разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 8 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на основе школьного плана-графика  | аарт – декабрь 2023 | Педагог-организатор | Повышение качества образования обучающихся |
| 9 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений.  | апрель-август 2023 | Педагог-библиотекарь | Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.Обучающиеся обеспечены УМК для освоения, обновлённого ФГОС СОО |
| 10 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновлённым ФГОС СОО.  | апрель - май 2023 года | Директор школы | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательнойорганизации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО |
| 11 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновлённого ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, и др.) | апрель – август, 2023 | Директор школы, педагог-организатор | Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
|  | IV. Информационно-разъяснительная работа |
| 1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновлённому ФГОС СОО  | апрель – май, 2023 года | Классные руководители 10-11 классов | Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновлённому ФГОС СОО |
| 2 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов | В течение всего периода | Директор школы, педагог-организатор | На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы |

Приложение 2

к приказу МБОУ Муравлевской СОШ от 16 марта 2023г № 18

# Состав рабочей группы

**по введению ФГОС СОО в МБОУ Муравлевской СОШ**

 Скукин В.В.- директор школы, координатор рабочей группы

Члены рабочей группы:

Захарова Е.Г.., -педагог-организатор, ответственный за введение ФГОС СОО

Легостаева Т.Ю.-старшая вожатая

Разумова Е.В. –руководитель ШМО начальных классов

Скукина Е.В.-руководитель ШМО учителей-предметников

Приложение 3

к приказу МБОУ Муравлевской СОШ от 16 марта 2023г № 18

# Мониторинг готовности к введению ФГОС СОО 10- 11-х классов в 2023/2024 учебном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Состояние готовности по критериям |
| 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.09.2023 |
| **1.** | Разработана в соответствии с обновленным ФГОС и утверждена основнаяобразовательная программа с р е д н е г о общего образования (далее - ОП СОО) |  |  |  |
| 2. | В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 3. | Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП СОО, приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС |  |  |  |
| 4. | Все ученики 10-х и 11-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана |  |  |  |
| 5. | Всем ученикам 10-х и 11 - х классов обеспечен доступ кЭОР, в т.ч. размещенных в федеральных и региональных базах. |  |  |  |
| 6 | Проведение родительских собраний для родителей 10- классников и 11- классников к согласованной деятельности. |  |  |  |
| 7. | Разработан план информационно- организационных и методических мероприятий по актуальным вопросамвведения и реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 8. | Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП СОО в 10-х и 11-х классах |  |  |  |
| 9. | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочнойдеятельности на уровне среднего общего образования |  |  |  |

При оценке состояния готовности по критерию: 0 - подготовка по критерию не

начиналась, **1** - подготовка находится на начальной стадии, **2** - выполнена половина подготовительной работы, **3** - подготовка близка к завершению, **4** - готово.